## OnlineCourse
Task | Start Date | End Date | #working Days | Task #
Initiating | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 1 | 1
Planning | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2 | 2
Communications | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 1 | 3
Main Deliverables | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 3 | 4
Monitoring and Controlling | 2023-06-17 | 2023-06-22 | 5 | 6
Closing | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 6 | 7